## Sheet1
Communication | Social-Media | Design | Legal | Fundraising | Tehnic | Social-Events | Local-Events | IT | IT
Conținut broșură | Plan de promovare (tabel cu data, ora, la ce ne gândim) | Concept vizual și logo + construim amprenta vizuală | Regulament event | Research sponsori non-aero + corp mail sponsori non-aero | NaN | Energizers, jocuri pe echipe și pe grupuri mai mari | Energizers, jocuri pe echipe și pe grupuri mai mari | implementare bot discords, server discord pentru echipe
Mail confirmare/respingere participanți (deadline 10 aprilie) + în mail-ul de acceptare se include link-ul către serverul de discord + Text news + website pagina de proiecte (descriere eveniment) + Parteneri media promovare (a se căuta asociații de studenți) + de scris text catchy și drăguț pentru promovare și îi rugăm să posteze afișul și descrierea | Contactăm partenerii media și le trimitem mesajul cu textul, descrierea și afișul | Broșură - concept vizual | Cerere locație (către UPB) pentru o sală mare ¦ Necesită proiector, aprox 50 persoane + 2-3 săli mici pentru partea practică | Plan financiar tehnic | Quiz + plan financiar tehnic | Quiz | Quiz | Update pagina news + proiecte
Text broșură + regulament pt news, le postăm pe 7/Text înscriere news, pe 11 postăm -ddl 10 aprilie | Implementare plan de promovare (Teaser înscrieri + postare brosura + regulament) | Design tricou + stickere + afise + roll-up+badge + diplome - 18 aprilie | Forumular înscriere, pe 11 îl postăm- ddl 8 aprilie | Plan financiar pe baza necesarului logistic - 11 aprilie | NaN | Necesar logistic | NaN | Update site broșură + regulament- pe 7 postăm
Refacere mail uri respins | Postare formular înscriere - 11 aprilie | NaN | Formular feedback + foaie semnături | Actualizare plan financiar | Actualizare necesar logistic | Actualizare necesar logistic | NaN | aplicatia
NaN | Implementare plan | Implementare plan | Centralizare înscrieri + echipe | Comanda merch roll up, stickere și afișe + diplome necompletate | Grup whatsapp | Definitivare program activități gtk + energ | Definitivare program activități gtk + energ | Update website